## Slide 1
PRESENTATION · 2026
HPWD
AI Agent
개발 로드맵 일정 발표
Phase 1 · 9개월 · Design Guide Agent
Phase 2 · 12개월 · Full Agent
01 / 17

## Slide 2
A. 전체 로드맵
21개월 · 10트랙 · 2단계
Phase 1 (9개월) + Phase 2 (12개월)
한 줄 요약
설계 도우미 AI · 21개월 · 단계적 구축
Phase 1 (9개월) — 외부 API + 1D 물리 모델 기반 빠른 MVP
Phase 2 (12개월) — Phase 1 데이터로 자체 AI(sLLM) + 신제품 자동 설계 확장
왜 두 단계로?
한 번에 다 만들면 — 장기간 · 학습 데이터 부재 · 고위험
Phase 1 · 빠른 동작 + 데이터 수집
Phase 2 · 자체 AI 학습 + 자립
화면 구성
• 가로축 — 21개월 (M1~M21)
• 세로축 — 10트랙 (P1: ⓐ~ⓔ, P2: ⓐ~ⓔ)
• 가로 막대 — 트랙별 작업 기간 (색 = 카테고리)
02 / 17

## Slide 3
B. Phase 1 — Design Guide Agent
Phase 1 · 9개월 · 5트랙 병렬
외부 API + 1D 물리 모델 · 빠른 MVP
Phase 1 목표
자연어 질문 → 즉답 도우미
대상 — 기존 모델 개선 (Case A)
방식 — 외부 LLM API 활용 · 자체 AI 미개발
기간 — 9개월
5트랙 구성
• ⓐ 외부 LLM API — AI 답변 엔진 (외부 LLM API)
• ⓑ 검증 DB — 사내 데이터 통합 저장소
• ⓒ 1D 물리 모델 — 기존 시뮬레이터 통합·확장
• ⓓ 개별 요소 검증 — 시뮬 ↔ 실험 비교
• ⓔ 최적화 툴 — AI 호출 가능 자동 최적화
5트랙 모두 필요한 이유
ⓐ AI만 — 참조 자료 부재
ⓑ DB만 — 활용 도구 부재
ⓒ 시뮬만 — 사용자 직접 운용 부담
5트랙 = 상호 입력 구조
03 / 17

## Slide 4
C. Phase 1 ⓐ 트랙
ⓐ 외부 LLM API 구축
9개월 · 4단계 · AI 답변 엔진
왜 가장 먼저인가
사용자 직접 접점 컴포넌트
ⓐ = 답변 시스템 (사용자 노출)
ⓑⓒⓓⓔ = ⓐ의 재료 공급
ⓐ 부재 시 — 결과 전달 채널 없음
9개월 4단계
• M1~M3 기반 구축 — RAG · API · Interpreter
• M3~M5 에이전트 MVP — Tool-use · Explainer · 첫 데모
• M5~M7 멀티도메인 + 로그 — 5도메인 통합 · 데이터 수집
• M7~M9 통합 완성 — 사용자 시연 · Phase Gate
다음 슬라이드
트랙 내부 5개 컴포넌트 차례 설명
04 / 17

## Slide 5
D. ⓐ 외부 LLM API · 세부 로드맵
ⓐ 세부 — 5개 컴포넌트 병렬
4단계 = "메인 컴포넌트 시간 마커"
데이터 흐름
4단계 파이프라인 + 보조 1
실행 — 4단계 순차
개발 — 5트랙 동시
로그(⑤) — 전 과정 수집
1
질문 이해
→
2
자료 검색
→
3
AI 답변
→
4
답변 표시
병렬 진행 가능 이유
컴포넌트별 독립 개발
인터페이스(데이터 형식)만 사전 합의
→ 9개월 5트랙 동시 완성
화면 구성
• 왼쪽 라벨 — 5개 서브트랙
• 가로 막대 — 세부 작업 (5~7개)
• 색상 — 카테고리 (파랑=AI · 빨강=UI · 노랑=DB)
05 / 17

## Slide 6
D-1. 서브트랙 ①
① Interpreter · 질문 이해
모호한 질문 → 정형 쿼리 변환
한 줄 정리
모호한 질문의 정형화
입력 — "빨래가 안말라"
출력 — "VX 모델 · FMC 저하 진단 요청"
AI가 받기 전 정형화 단계
구성 요소
• 의도 분류 — 진단 · 조회 · 시뮬 · 최적화
• 역질문 로직 — 모델명 · 시험 조건 누락 시 자동 되묻기
• 도메인 용어 사전 — "안말라" → "FMC 저하"
• 정형 JSON 쿼리 — 표준 포맷 생성
필요성
미적용 시 — 해석 일관성 부재
"안말라" → SMER · 건조시간 등 매번 다른 해석
Interpreter = 입구 정형화
FMC
의류 함습률 또는 건조 효율 지표. 단위 전력당 제거 수분량(kg/kWh) 기준.
06 / 17

## Slide 7
D-2. 서브트랙 ②
② RAG · 자료 검색
키워드 아닌 '의미' 기반 사내 검색
한 줄 정리
의미 기반 사내 자료 검색
"빨래가 안말라" → "건조 효율 저하" · "FMC 부족" · "응축기 성능" 자료 동시 검색
키워드 검색 — 실패
RAG — 의미 기반 검색
RAG
Retrieval-Augmented Generation. "검색 + AI 답변" 조합 파이프라인. 단일 AI 아닌 검색·답변 협력 구조. 사내 자료를 답변 근거로 활용.
구성 요소 (M1~M7.5)
• 문서 수집·디지털화 — IEC · EN · 사내 가이드 · 실험 데이터
• 임베딩 · 벡터 DB — 의미 좌표 변환 · 저장
• 의미 검색 (Top-K) — 근접 5개 추출
• 멀티도메인 통합 — 5도메인 일괄 검색
• 하이브리드 + 재랭킹 — 의미 + 키워드 결합
필요성
RAG 미적용 — AI 환각 (학습 데이터 기반 추측)
RAG 적용 — 사내 자료 근거 답변
사내 지식 주입 최단 경로 (Phase 2 자체 학습 전)
→ RAG 내부 AI 종류는 다음 슬라이드
07 / 17

## Slide 8
D-3. 서브트랙 ③
③ 외부 LLM API + Tool-use · AI 답변
외부 도구 호출형 AI 모델
한 줄 정리
외부 도구 호출형 AI
단순 텍스트 생성 ≠ 외부 LLM
호출 가능 — 시뮬레이터 · DB · 최적화 도구
예 — "응축기 UA 14% 증가 시?" → 1D 시뮬 호출 → 결과 → 답변
Tool-use
AI 외부 함수 호출 능력. LLM 판단 → 도구 호출 → 결과 수신 → 답변 반영.
구성 요소 (M1~M7)
• API 보안 + 마스킹 — 단가 · 도면 외부 차단
• System Prompt 설계 — 페르소나 · 답변 형식
• Tool 등록 (4종) — DB · 1D 시뮬 · 최적화 · 시각화
• JSON Schema — 정형 포맷 강제 (환각 방지)
• Orchestrator (LangGraph) — 호출 순서 · 반복 · 복구
필요성
설계자 질의 — "변경 적용 시 결과?"
→ 실시간 시뮬 실행 필수
Tool-use = 텍스트 생성 + 외부 도구 직접 실행
Structured Output
자유 텍스트 → 고정 JSON. 누락 · 환각 방지. 예 — {conclusion, evidence, confidence}
08 / 17

## Slide 9
D-4. 서브트랙 ④
④ Explainer · 답변 표시
JSON → 카드 · 그래프 · 다이어그램
한 줄 정리
사용자별 맞춤 답변 표시
동일 데이터 · 다른 표현
전문가 — "FMC 0.62 kg/kWh · UAcond 145 W/K"
비전문가 — "건조 효율 12%↓ · 라디에이터 부족"
구성 요소 (M3~M8.5)
• JSON → UI 매핑 — 카테고리별 카드 컴포넌트
• 전문가 / 비전문가 모드 — 답변 톤 분기
• 근거 인용 — 클릭 → 원문 스크롤
• 1D 시각화 — 시뮬 결과 그래프 · 차트
• 음성 · 그래프 · PDF — 출력 다양화
필요성
정확 답변 ≠ 유용한 답변
비전문가 사용 가능성 = HPWD AI Agent 차별점
근거 인용 = 신뢰성 핵심 ("왜 이렇게 답했나" 추적)
09 / 17

## Slide 10
D-5. 서브트랙 ⑤
⑤ 로그 수집 + 데이터 라벨링
Phase 2 학습 데이터 수확기
한 줄 정리
자체 sLLM 학습 데이터 축적
9개월 동안 — 대화 · 검색 · 답변 · 피드백 전수 저장
→ Phase 2 자체 sLLM 학습 데이터셋
데이터 라벨링
전문가 검토 후 "정답" 라벨 부착 데이터. AI 학습 핵심 재료. 양보다 품질 우선 → 전문가 리뷰 필수.
구성 요소 (M3~M9)
• 구조화 로그 파이프 — JSON 형식 대화 저장
• 피드백 UI — 👍/👎 + 자유 코멘트
• 품질 필터 · 익명화 — 노이즈 제거 · 민감정보 마스킹
• 전문가 리뷰 · 라벨링 — 정답 라벨 부착
• Synthetic 증강 — 외부 LLM으로 보충 데이터 생성
필요성
Phase 2 자체 AI = 도메인 특화 데이터 필수
일반 LLM — 본 도메인 미숙지
데이터 부재 시 — 자체 sLLM 개발 최소 6개월 지연
⑤ 트랙 = 시간 매입 트랙
10 / 17

## Slide 11
E. Phase 1 ⓑ 트랙
ⓑ 검증 DB 구축
AI · 시뮬 공용 사내 데이터 통합 저장소
트랙 정체
독립 DB 트랙이 필요한 이유
"AI 품질의 70% = 데이터"
ⓐ 답변 엔진 — 양질의 데이터 필수
ⓑ 트랙 — 수집 · 정제 · 검증
9개월 4단계
• M1~M3 소스·스키마 — 데이터 정의 · 저장 방식
• M2~M5 수집 — 실험 데이터 · 컴포넌트 카탈로그
• M4~M8 룰 + API — 규격 추출 · 검색 인터페이스
• M6~M9 검증·품질 — 100+ 시나리오 · 회귀 테스트
ⓐ와의 관계
ⓐ ② RAG 자료 출처 = ⓑ
ⓐ ③ Tool-use DB API 제공처 = ⓑ
ⓐ ↔ ⓑ 상호 의존 — 한 쪽 부재 시 시스템 정지
11 / 17

## Slide 12
E. ⓑ ① DB 설계
5요소 · 3개월 · M1~M3
데이터 저장 구조 사전 설계 — 청사진
한 줄 정리
데이터 수집 전 사전 설계
데이터 수집 전 — "무엇을 · 어디에" 결정
오류 시 — 전면 재구축 필요
5개 요소
• ① 소스 인벤토리 — 데이터 위치 · 관리자 조사
• ② ERD 모델링 — 엔티티 · 관계 정의
• ③ 스키마 + 인덱스 — 테이블 · 검색 최적화
• ④ 품질 기준 — 좋은 데이터 명시화
• ⑤ 마이그레이션 — 변경 대응 체계
중요 — 사람의 일
5요소 모두 AI가 아닌 사람·부서 협업 작업.
· 사내 정책 · 조직 컨텍스트 · 부서 협상
→ AI 학습 데이터 부재 · 자동화 불가
V1 → 점진 진화
3개월 = "완벽 설계" 아님
M1~M3 — 핵심 엔티티만 V1
M4~M9 — ⑤ 마이그레이션으로 점진 추가
12 / 17

## Slide 13
E-1-1. ⓑ ① DB 설계 · 요소 1
데이터 소스 인벤토리
사내 데이터 위치 · 관리자 조사
한 줄 정리
"어디에 · 무엇이 · 누가 관리"
사내 분산 데이터 → 전수 조사 · 목록화
10+ 데이터 소스 · 부서별 책임자 식별
예시 인벤토리
• 사내 모델 카탈로그 — 양산·개발 중 모델 리스트
• 부품 사양시트 — 압축기·HX·팬·EEV 성능 곡선
• 시험 보고서 — 과거 모델 시험 결과 (SMER·소음·전력)
• 시험 규격 — IEC · EN · ISO 인증 요건
• 사내 설계 가이드 — 표준 · 체크리스트 · 노하우
• 타겟 시장 지표 — 지역 · 인증별 목표 (효율 · 소음)
필요성
미실시 — 6개월 후 누락 데이터 발견 → 스키마 재설계
실시 — 사전 식별 · 부서 승인 절차 미리 시작
민감도 분류 시작점 — 단가 · 도면 등 사전 표시
산출물
• 데이터 소스 카탈로그 (스프레드시트)
• 부서별 책임자 연락 목록
• 접근 권한 요청 우선순위
13 / 17

## Slide 14
E-1-2. ⓑ ① DB 설계 · 요소 2
ERD 모델링
엔티티 · 관계도 정의
한 줄 정리
데이터 단위와 연결 구조 청사진
Entity-Relationship Diagram
엔티티 식별 · 속성 정의 · 관계 표현
관계 예시
[모델] ──1:N── [컴포넌트]
│
1:N
▼
[실험 시리즈] ──1:N── [시계열 데이터]
엔티티 속성 예시
모델
· model_id (PK)
· model_name
· 인증 등급 · 양산 시작일 · 담당 부서
컴포넌트
· component_id (PK)
· type (압축기 / HX / 팬 / EEV)
· model_id (FK → 모델)
· 사양 JSON
필요성
검색 효율 결정 — "X 모델 압축기" 쿼리 속도가 여기서 정해짐
중복 방지 — 단일 진실 원천 (Single Source of Truth)
확장성 — 새 도메인 추가 위치 사전 정의
14 / 17

## Slide 15
E-1-3. ⓑ ① DB 설계 · 요소 3
스키마 + 인덱스 설계
테이블 정의 · 검색 최적화
한 줄 정리
ERD → 실제 DB 테이블 + 인덱스
테이블 · 컬럼 · 데이터 타입 · 외래키 · 인덱스 · 파티셔닝 정의
구성 요소
• 테이블 정의 — 엔티티 → 테이블 · 속성 → 컬럼
• 데이터 타입 — VARCHAR · INTEGER · TIMESTAMP · JSONB
• 외래키 — DB 레벨 관계 강제
• 인덱스 — 검색 빈번 컬럼 (model_id · type · 날짜)
• 파티셔닝 — 시계열 = 월별 분할 (TimescaleDB)
인덱스 효과 — 100×
인덱스 없음 — "X 모델 압축기" 검색 5초
인덱스 있음 — 같은 쿼리 50ms
→ 사용자 체감 큰 차이 · AI 응답 속도 직결
DB 엔진 선정
PostgreSQL — 정형 데이터 · 관계형
TimescaleDB — 시계열 확장
Qdrant · Chroma — 벡터 검색 (RAG용)
보안 · 확장성 · 비용 종합 결정
15 / 17

## Slide 16
E-1-4. ⓑ ① DB 설계 · 요소 4
품질 기준 정의
좋은 데이터 vs 나쁜 데이터 명시화
한 줄 정리
자동 검증 가능한 명시적 룰
"좋은 데이터" 판단 기준 → 코드화 → ⑥ 검증·품질 트랙의 입력
4가지 차원
• 완결성 (Completeness) — 필수 필드 채워짐? 미충족 시 reject
• 일관성 (Consistency) — 같은 의미 = 같은 형식? cc · ㎤ 통일 강제
• 정확성 (Accuracy) — 값이 사실과 일치? 음수 압력 자동 검출
• 최신성 (Timeliness) — 데이터 수명? 5년 이상 → "오래됨" 라벨
구체 룰 예시
· 실험 온도 −40°C ~ 60°C 외 → reject
· 압축기 RPM 0 ~ 7000 외 → flag
· 시계열 샘플링 변동 30% 초과 → warning
· 시험 보고서 12개월 미갱신 → "오래됨"
필요성
AI 답변 품질 = 데이터 품질
잘못된 데이터 학습 → AI 잘못된 답변
자동 검증 — 룰 코드화 시 신규 데이터 자동 체크
부서 간 데이터 거래 기준 — "이 형식으로 주세요" 근거
16 / 17

## Slide 17
E-1-5. ⓑ ① DB 설계 · 요소 5
마이그레이션 체계
스키마 변경 대응 방법론
한 줄 정리
스키마 변경 시 데이터 보존
한 번 설계로 끝 ≠ DB. 운영 중 5~10회 변경 필연 → 변경 절차 사전 표준화
전형 시나리오
• "부품 카탈로그 친환경 등급 컬럼 추가"
• "부품 카탈로그 신규 컬럼 추가 (예: 인증등급)"
• "시계열 샘플링 간격 변경 — 기존 데이터?"
• "신 도메인 (소음 · 진동) 추가"
• "시험 규격 룰셋 구조 개편"
도구 · 버전 관리
Alembic (Python) · Flyway (Java/SQL)
스키마 변경 = 코드로 버전 관리
예시 마이그레이션 파일
V1__initial_schema.sql
V2__add_certification_grade.sql
V3__add_acoustics_domain.sql
필요성
변경은 필연 — Phase 1 9개월 = 5~10회 변경
데이터 손실 방지 — 변경 시 재수집 비용 막대
롤백 가능 — 실수 시 직전 버전 복원
17 / 17